## mit Gemeindeabstimmung
Checkliste Vorbereitung / Nachbearbeitung Abstimmungen (Bund, Kanton, Gemeinde) |  | 2022-09-25
Daten können auf Grund von Feiertagen usw. ändern
Pos. | Teilschritt (Vorgang) | Zustän- dig | Kon- trolle |  | Termin | Tage | Erfüllt (Vis./Dat.)
100 | Abstimmungsunterlagen (Antwort-, Stimmkuvert, Stimmrechtsausweis, Stimmzettel)
101 | Prüfen ob genügend Papier für den Druck der Stimmrechtsausweise vorhanden ist (Sollte grundsätzlich vorhanden sein, da Anfang Jahr ein Jahresbestand bestellt wird. Die Lieferfrist dauert 12 Arbeitstage) |  |  |  | 2022-07-05 | 82
102 | Prüfung, ob genügend Antwort- und Stimmkuverts vorhanden sind - wenn nein, Bestellung bei Druckerei |  |  |  | 2022-07-05 | 82
103 | falls Bestellung in Pos. 101 oder 102, Kontrolle, ob Lieferung eingetroffen ist |  |  |  | 2022-07-29 | 58
104 | Entwurf Abstimmungsbotschaft und Stimmzettel Gemeinde an Druckerei |  |  |  | 2022-07-29 | 58
105 | Gut zum Druck Botschaft und Stimmzettel Gemeindeabstimmungen |  |  |  | 2022-08-03 | 53
106 | Gut zum Druck Stimmrechtsausweise. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsausweis das richtige Abstimmungsdatum und ein Unterschriftenfeld enthält, sowie dass Vorder- und Rückseite vollständig bedruckt sind. |  |  |  | 2022-08-03 | 53
107 | Bei Adressierung Stimmrechtsausweise beachten, auf welchen politischen Ebenen (Bund, Kanton, Region, Gemeinde) die Abstimmungen stattfinden (Karenzfristen). |  |  |  | 2022-08-03 | 53
108 | Adressierung Stimmrechtsausweise |  |  | bis | 2022-08-10 | 46
109 | Ablieferung Antwort- und Stimmkuverts und Stimmrechtsausweise an Verpackungsstelle |  |  | bis | 2022-08-12 | 44
110 | Botschaft und Stimmzettel Gemeindeabstimmungen durch Druckerei an Verpackungsstelle |  |  | bis | 2022-08-12 | 44
111 | Abstimmungsunterlagen von Bund, Kanton und Region an Verpackungsstelle (sofern das nicht direkt durch den Kanton erfolgt) |  |  | bis | 2022-08-12 | 44
112 | Verpackung Stimmmaterial in Verpackungsstelle |  |  | ab | 2022-08-15 | 41
113 | Versand Auslandschweizer Stimmberechtigte |  |  | ab | 2022-08-15 | 41
114 | Kantonale und/oder kommunale Abstimmung (ausserhalb einer eidg. Abstimmung): Aufgabe Stimmmaterial an die Post; Postaufgabe als "Wahl- und Abstimmungssendung"(Zustellung in der Folgewoche) |  |  | von | 2022-08-22 | 34
|  |  |  | bis | 2022-08-25 | 31
115 | Eidg. Abstimmung: Aufgabe Stimmmaterial an die Post; Postaufgabe als "Wahl- und Abstimmungssendung" (Zustellung in der Folgewoche) |  |  | von | 2022-08-22 | 34
|  |  |  | bis | 2022-08-26 | 30
116 | Stimmberechtigte müssen im Besitz des Stimmmaterials sein |  |  |  | 2022-09-03 | 22
200 | Publikationen im amtlichen Publikationsorgan
201 | Wahl ständiger Stimmausschuss (gemäss gemeindeeigener Regelung) |  |  |  | 1x pro Legis- latur oder pro Jahr
202 | Versand Publikation Gemeindeabstimmungsvorlagen und Aktenauflage an Anzeiger für Veröffentlichung in nächster Ausgabe (Termin von Inserateannahmefrist Anzeiger abhängig) |  |  |  | 2022-08-18 | 38
203 | Versand Publikation nicht ständiger Stimmausschuss an Anzeiger für Veröffentlichung in nächster Ausgabe (Termin von Inserateannahmefrist Anzeiger abhängig) |  |  |  | 2022-08-25 | 31
204 | Versand Publikation Ergebnisse Gemeindeabstimmungsvorlagen an Anzeiger für Veröffentlichung in nächster Ausgabe (Termin von gemeindeinterner Regelung und Inserateannahmefrist Anzeiger abhängig) |  |  |  | 2022-09-26 | -1
300 | Protokolle
301 | Nach Abschluss des Stimmregisters: Anzahl Stimmberechtigte, Anzahl Auslandschweizer erheben und die Zahlen dem Stimmausschuss zukommen lassen |  |  |  | 2022-09-21 | 4
302 | Leere Protokolle aus BEWAS ausdrucken und Stimmausschuss zukommen lassen |  |  |  | 2022-09-22 | 3
303 | Protokoll Gemeindeabstimmung zuhanden Stimmausschuss vorbereiten |  |  |  | 2022-09-22 | 3
304 | Ergebnisse Gemeindeabstimmungen an Medien melden; im Internet aufschalten und/oder Aushang (je nach gemeindeeigener Regelung) |  |  |  | 2022-09-25 | 0
305 | Zwei Protokolle Gemeindeabstimmung an die Gemeindeschreiberei |  |  |  | 2022-09-25 | 0
306 | Bei der Gemeinde hinterlegtes Protokoll nachprüfen und Unstimmigkeiten der Staatskanzlei mitteilen |  |  |  | 2022-09-26 | -1
307 | Versand Gemeindeprotokoll an Staatskanzlei per Mail (abstimmungen@be.ch) bis 12.00 Uhr |  |  |  | 2022-09-26 | -1
308 | Protokolle Gemeindeabstimmung nachprüfen und Ergebnisse für Erwahrung durch Gemeinderat vorbereiten |  |  |  | 2022-09-26 | -1
309 | ein Protokoll Gemeindeabstimmung an Regierungsstatthalteramt |  |  |  | 2022-09-26 | -1
310 | Erwahrung Ergebnisse Gemeindeabstimmung durch Gemeinderat (wenn gemeindeintern vorgesehen) |  |  |  | an 1. Sitzung nach Abst. oder Ablauf Beschwerde- frist
311 | Ergebnisse Gemeindeabstimmung publizieren |  |  |  | s. unter 204
400 | Ständiger Stimmausschuss
401 | Wahl ständiger Stimmausschuss (gemäss gemeindeeigener Regelung) |  |  |  | 1x pro Legis- latur oder pro Jahr
402 | Versand Aufgebote an Mitglieder des ständigen Stimmausschusses |  |  | Fr | 2022-09-11 | 14
403 | Neue und zu löschende Nutzer für BEWAS an das Regierungsstatthalteramt melden (pro Stimmausschuss brauchen 1-2 Personen einen Zugang zu BEWAS) |  |  |  | 2022-09-13 | 12
404 | Information des Ausschusspräsidiums; Aushändigung Protokolle aller Ebenen, Hilfsformulare, Zählbogen, weitere Unterlagen |  |  | Fr | 2022-09-22 | 3
405 | Präsenzliste des ständigen Stimmausschusses kontrollieren |  |  | bis | 2022-09-30 | -5
406 | Entschädigung des ständigen Stimmausschusses (jährliche Sitzungsgeldliste oder separate Zahlungsanweisungen) |  |  | bis | 2022-09-30 | -5
500 | Nicht ständiger Stimmausschuss
501 | Bestimmung Mitglieder nicht ständiger Stimmausschuss und Aufgebot |  |  | bis | 2022-08-22 | 34
502 | Publikation nicht ständiger Stimmausschuss |  |  | s. Pos. 203
503 | Nutzer für BEWAS an das Regierungsstatthalteramt melden (pro Stimmausschuss brauchen 1-2 Personen einen Zugang zu BEWAS) |  |  |  | 2022-09-13 | 12
504 | Präsenzliste vorbereiten |  |  |  | 2022-09-21 | 4
505 | Präsenzliste ausfüllen |  |  |  | 2022-09-25 | 0
506 | Präsenzliste des nicht ständigen Stimmausschusses kontrollieren |  |  |  | 2022-09-30 | -5
507 | Nicht erschienenen Personen rechtliches Gehör gewähren
508 | Entscheid über Folge Nichterscheinen
600 | Briefliche und persönliche Stimmabgabe (Urne, Briefkasten, Gemeindeverwaltung)
601 | nötige Doppel von Stimmrechtsausweisen ausstellen und auf Liste nachführen |  |  | bis Mi | 2022-09-21 | 4
602 | Postfach und Briefkasten ein letztes Mal leeren (nur briefliche Stimmabgaben) (gemäss gemeindeeigener Regelung) |  |  |  | 2022-09-24 | 1
700 | Logistik (Infrastruktur, Transport, Bestellungen) und Ausmittlung
701 | Reservation Stimmlokal |  |  | bis | 2022-07-16 | 71
702 | Material für Stimmlokal und Ausmittlung bereitstellen |  |  |  | 2022-09-23 | 2
703 | Material für Stimmlokal und Ausmittlung abgeholt |  |  |  | 2022-09-23 | 2
704 | Bekanntgabe Natel-Nr. Präsidium Abstimmungsausschuss an Regierungsstatthalteramt (Termin gemäss Weisung Regierungsstatthalteramt) |  |  |  | 2022-09-23 | 2
Für die Ausmittlungsarbeiten wird auf die separate Checkliste verwiesen.
800 | Nach Abstimmung (so weit nicht in Pos. 100 bis 700 enthalten)
801 | Material ordnen |  |  | bis | 2022-09-27 | -2
802 | Lagerung Stimmrechtsausweise und Stimmzettel (versiegelt) |  |  | bis | 2022-09-27 | -2
803 | Bei Gemeindeabstimmungen oder regionalen Abstimmungen, Stimmverbal und Abstimmungsprotokoll archivieren |  |  | bis | 2022-09-27 | -2
804 | Gesamtergebnisprotokolle Bund und Kanton archivieren |  |  |  | 2022-10-05 | -10
805 | Akten Gemeindeabstimmungen vernichten, sobald Ergebnisse rechtskräftig |  |  | Kontrolle ab | 2022-10-31 | -36
806 | Akten Bund, Kanton und Region vernichten, sobald Vernichtung durch Staatskanzlei freigegeben (www.be.ch/gemeindeinfos ); schriftliche Freigabequittung mit Unterschrift zu Zweien |  |  | Kontrolle ab | 2022-12-19 | -85
Formulas:
Termin = C1-[Tage]
Note on C1: Abstimmungstermin: Basis für automatische Terminberechnungen in der folgenden Tabelle
Note on G3: Spalte kann nach gemeindeinterner Überarbeitung ausgeblendet werden. - Tage bezogen auf Abstimmungstermin (+ = vor Abstimmung; - = nach Abstimmung)