## Abstimmungssonntag
Checkliste Abstimmungssonntag
Pos. | Teilschritt (Vorgang) | Zustän- dig | Kon- trolle | Bemerkungen | erledigt (Visum)
1000 | Vor Urnenöffnung
1001 | Behändigen der Urnen, des nötigen Materials sowie der brieflichen Stimmabgaben |  |  | Checkliste des nötigen Materials. Materialtransport
1002 | Einrichten des Stimmlokals, Versiegelung der leeren Urnen
1003 | Instruktion der Mitglieder des Stimmausschusses bezüglich Urnendienst
1004 | Pünktliches Öffnen des Stimmlokals
2000 | Während Urnendienst
2001 | Kontrolle Stimmrechtsausweis |  |  | Vorgehen bei Duplikaten
2002 | Abstempeln der Stimmzettel |  |  | Stimmgeheimnis wahren, nur ein Zettel pro polit. Ebene
2003 | Überwachen Einwurf Stimmzettel |  |  | Zettel in der falschen Urne werden beim Ausmitteln korrigiert
2004 | Pünktliches Schliessen des Stimmlokals |  |  | Transport Urnen zu Ausmittlung
3000 | Briefliche Stimmabgabe
3001 | Briefkasten für briefliche Stimmabgaben leeren (sofern letzte Leerung am Sonntag) |  |  | gemäss gemeindeeigener Regelung
3002 | Öffnen der Antwortkuverts und Entfernen der Ausweiskarte; Unterschrift prüfen |  |  | Ungültigkeitsgründe beachten
3003 | Öffnen des Stimmkuverts und Entnahme der Stimmzettel |  |  | Stimmgeheimnis wahren
3004 | Stempeln/Kennzeichnen der entnommenen Stimmzettel
4000 | Ermittlung der Ergebnisse
4001 | Einfinden der Mitglieder des Stimmausschusses und Entgegennahme der Urnen
4002 | Instruktion der Mitglieder des Stimmausschusses bezüglich Ausmittlungsarbeiten
4003 | Öffnen der Urnen und Leeren des Inhalts
4004 | Zählen der Ausweiskarten |  |  | Zahl nicht kleiner als Anzahl eingelangte Stimmzettel
4005 | Auszählen der Stimmzettel inklusive Stempelkontrolle |  |  | Ungültigkeitsgründe beachten; Hilfsmittel zur Auswertung, Zählbogen etc.; Nachzählung bei knappen Resultaten
4006 | Protokollierung der Ergebnisse
4007 | Plausibilitätskontrolle der Ergebnisse |  |  | Entsprechen Ergebnisse den Erwartungen; Ja/Nein vertauscht?
5000 | Erfassung der Resultate
5001 | Eingabe der Ergebnisse in BEWAS |  |  | gemäss Merkblatt BEWAS
5002 | Ausdrucken Protokoll; Versand per E-Mail an Staatskanzlei (abstimmungen@be.ch)
5004 | Veröffentlichung Ergebnisse auf Homepage / Aushang im Schaukasten (nicht vor 12 Uhr) |  |  | je nach Praxis Gemeinde
5005 | Erreichbarkeit Präsidium Stimmausschuss über Ende der Ausmittlungsarbeiten hinaus sichergestellt |  |  | Natel-Nr. bei RSTA angegeben
6000 | Abschlussarbeiten
6001 | Protokoll (Original) der Gemeindeschreiberei zustellen
6002 | Verpacken/Versiegeln der Antwortkuverts, Ausweiskarten und Stimmzettel |  |  | Vorgaben bezüglich Art der Verpackung/Versiegelung. Materialtransport.
6003 | Entschädigung Ausschussmitglieder |  |  | gemäss Vorgaben, wenn vorgesehen
6004 | Aufräumarbeiten (Infrastruktur, Urnen) |  |  | Materialtransport