## Avec votation communale
Liste de contrôle des travaux à effectuer avant et après les votations (Conféderation, canton, commune) |  | 2022-09-25
Les dates peuvent changer, en fonction p. ex. des jours fériés.
Pos. | Étapes du processus | Personne compétente | Contrôle |  | Délais | Jours | Liquidé (visa/date)
100 | Documents de vote (enveloppes de vote, cartes de légitimation, bulletins de vote)
101 | Vérifier qu’il y ait suffisamment de papier pour imprimer les cartes de légitimation (cela devrait être le cas puisqu’un stock est commandé en début d’année. Le délai de livraison est de 12 jours ouvrables). |  |  |  | 2022-07-05 | 82
102 | Vérifier s'il y a suffisamment d'enveloppes combinées (réponse et vote) ou, le cas échéant, d'enveloppes-réponse et d'enveloppes de vote. Dans le cas contraire, commande à l'imprimerie. |  |  |  | 2022-07-05 | 82
103 | Lorsqu'une commande a été effectuée (pos. 101 ou 102), contrôler si les enveloppes commandées ont été livrées. |  |  |  | 2022-07-29 | 58
104 | Envoyer projet de message et de bulletin de vote et projet de carte de légitimation (échelon communal) à l'imprimerie |  |  |  | 2022-07-29 | 58
105 | Bon à tirer pour le message et le bulletin de vote |  |  |  | 2022-08-03 | 53
106 | Bon à tirer pour la carte de légitimation. Merci de vérifier que la bonne date de votation et le champ pour la signature figurent sur la carte de légitimation et que l’impression est complète tant sur le recto que sur le verso de la carte. |  |  |  | 2022-08-03 | 53
107 | Lors de la préparation des cartes de légitimation, faire attention au niveau politique (Confédération, canton, région, commune) des votations (délais de carence). |  |  |  | 2022-08-03 | 53
108 | Adresser les cartes de légitimation |  |  | à | 2022-08-10 | 46
109 | Remettre les enveloppes et les cartes de légitimation au service chargé de la mise sous pli |  |  | à | 2022-08-12 | 44
110 | Faire remettre le message et les bulletins de vote par l'imprimerie au service chargé de la mise sous pli |  |  | à | 2022-08-12 | 44
111 | Remettre les documents explicatifs de la Confédération, du canton et de la région au service chargé de la mise sous pli (dans la mesure où ce matériel n'est pas remis directement par le canton) |  |  | à | 2022-08-12 | 44
112 | Mettre le matériel de vote sous pli |  |  | à partir du | 2022-08-15 | 41
113 | Envoyer le matériel de vote aux ayants droit suisses de l'étranger |  |  | à partir du | 2022-08-15 | 41
114 | Votation cantonale et/ou communale (en dehors d’une votation fédérale) : dépôt du matériel de vote à la Poste ; prestation « Envoi pour élections et votations » (distribution au cours de la semaine suivante). |  |  | de | 2022-08-22 | 34
|  |  |  | à | 2022-08-25 | 31
115 | Votation fédérale : dépôt du matériel de vote à la Poste ; prestation « Envoi pour élections et votations » (distribution au cours de la semaine suivante). |  |  | de | 2022-08-22 | 34
|  |  |  | à | 2022-08-26 | 30
116 | Les ayants droit doivent être en possession du matériel de vote |  |  |  | 2022-09-03 | 22
200 | Publication dans la feuille officielle d'avis
201 | Bureau électoral permanent |  |  |  | 1 x par législature ou année
202 | Envoyer l'ordre de publication du message relatif aux objets soumis à votation communale et du dépôt public dans la prochaine édition de la feuille officielle d'avis (fonction du délai de remise des publications imposé par cette dernière) |  |  |  | 2022-08-18 | 38
203 | Envoyer l'ordre de publication de la composition du bureau de vote non permanent pour publication dans la prochaine édition de la feuille officielle d'avis (fonction du délai de remise des publications imposé par cette dernière) |  |  |  | 2022-08-25 | 31
204 | Envoyer l'ordre de publication des résultats de la votation communale dans la prochaine édition de la feuille officielle d'avis (fonction des dispositions communales et du délai de remise des publications imposé parla feuille officielle d'avis) |  |  |  | 2022-09-26 | -1
300 | Procès-verbaux
301 | Une fois le registre des électeurs clos : relever le nombre d’ayants droit et le nombre de Suisses et Suissesses de l’étranger et transmettre ces informations au bureau électoral. |  |  |  | 2022-09-21 | 4
302 | Imprimer les procès-verbaux vierges depuis BEWAS et les transmettre au bureau électoral. |  |  |  | 2022-09-22 | 3
303 | Préparer le procès-verbal pour la votation communale à l'intention du bureau électoral |  |  |  | 2022-09-22 | 3
304 | Informer les médias des résultats des votations communales ; les mettre en ligne sur le site Web de la commune et/ou affichage public (selon les dispositions communales) |  |  |  | 2022-09-25 | 0
305 | Transmettre les deux exemplaires du procès-verbal de la votation communale au secrétariat communal |  |  |  | 2022-09-25 | 0
306 | Contrôler le procès-verbal consigné à la commune et communiquer les divergences à la Chancellerie d’Etat. |  |  |  | 2022-09-26 | -1
307 | Envoie du procès-verbal à la chancellerie par courriel (votations@be.ch) à 12.00 heures |  |  |  | 2022-09-26 | -1
308 | Vérifier les deux exemplaires du procès-verbal de la votation communale à l'attention du Conseil communal en vue de la validation des résultats |  |  |  | 2022-09-26 | -1
309 | Transmettre le double du procès-verbal de la votation communale à la préfecture |  |  |  | 2022-09-26 | -1
309 | Le Conseil communal valide les résultats de la votation communale (lorsque prévu par les dispositions propres à la commune) |  |  |  | Lors de la 1re séance qui suit la votation ou à l'éché-ance du délai de recours
310 | Publier les résultats de la votation communale |  |  |  | voir pos. 204
400 | Bureau électoral permanent
401 | Élire les membres du bureau électoral permanent (conformément aux dispositions communales) |  |  |  | 1 x par législature ou année
402 | Envoyer les convocations aux membres du bureau électoral permanent |  |  | ve | 2022-09-11 | 14
403 | Annoncer à la préfecture les nouveaux utilisateurs de BEWAS et les utilisateurs à retirer (par bureau électoral, 1 à 2 personnes doivent avoir accès à BEWAS). |  |  |  | 2022-09-13 | 12
404 | Informer le président du bureau électoral, remise des procès-verbaux, des formulaires accessoires, des feuilles de dépouillement et autres documents pour tous les échelons |  |  | ve | 2022-09-22 | 3
405 | Contrôler la liste de présence du bureau électoral permanent |  |  | au plus tard le | 2022-09-30 | -5
406 | Indemniser les membres du bureau électoral permanent (versement pour la votation ou inscription des indemnités sur une liste récapitulative des jetons de présence de l'année en cours) |  |  | au plus tard le | 2022-09-30 | -5
500 | Bureau électoral non permanent
501 | Désigner et convoquer les membres du bureau électoral non permanent |  |  | au plus tard le | 2022-08-22 | 34
502 | Publier la liste des membres du bureau électoral non permanent |  |  | voir pos. 203
503 | Annoncer les utilisateurs et utilisatrices de BEWAS à la préfecture (par bureau électoral, 1 à 2 personnes doivent avoir accès à BEWAS) |  |  |  | 2022-09-13 | 12
504 | Préparer la liste de présence |  |  |  | 2022-09-21 | 4
505 | Remplir la liste de présence |  |  |  | 2022-09-25 | 0
506 | Contrôler la liste de présence du bureau électoral non permanent |  |  |  | 2022-09-30 | -5
507 | Accorder le droit d'être entendu aux personnes qui ne se sont pas présentées
508 | Décider de la suite à donner au défaut de présence
600 | Vote par correspondance et par remise personnelle
601 | Établir le nombre de doubles nécessaires et compléter la liste en conséquence |  |  | Me | 2022-09-21 | 4
602 | Vider la case postale et la boîte aux lettres une dernière fois pour les votes par correspondance (conformément à la réglementation communale) |  |  |  | 2022-09-24 | 1
700 | Logistique (infrastructure, transport, commandes) et dépouillement
701 | Réservation des locaux de vote |  |  | au plus tard le | 2022-07-16 | 71
702 | Préparer le matériel pour les locaux de vote et pour le dépouillement |  |  |  | 2022-09-23 | 2
703 | Transporter le matériel selon pos. 802 vers les locaux de vote |  |  |  | 2022-09-23 | 2
704 | Communiquer à la préfecture le numéro du téléphone portable du président du bureau électoral (délai conformément à la directive de la préfecture) |  |  |  | 2022-09-23 | 2
Voir liste de contrôle « Dimanche du scrutin »
800 | Après la votation (dans la mesure où l'étape ne fait pas partie des pos. 100 à 700)
801 | Ranger/classer le matériel |  |  | au plus tard le | 2022-09-27 | -2
802 | Entreposer les cartes de légitimation et les bulletins de vote (sous scellés) |  |  | au plus tard le | 2022-09-27 | -2
803 | Archiver le procès-verbal des ayants droit au vote et le procès-verbal des votations communales ou régionales. |  |  | au plus tard le | 2022-09-27 | -2
804 | Archiver les procès-verbaux pour les votations fédérales et cantonales |  |  |  | 2022-10-05 | -10
805 | Détruire les documents relatifs à la votation communale dès l'entrée en force des résultats |  |  | contrôle dès le | 2022-10-31 | -36
806 | Détruire les documents relatifs aux votations fédérales, cantonales et régionales dès que la Chancellerie d'État a donné son autorisation (www.be.ch/info-aux-communes) ; ordre de destruction avec signature à deux |  |  | contrôle dès le | 2022-12-19 | -85
Formulas:
Délais = C1-[Jours]
Note on C1: Date du scrutin: les délais indiqués dans le tableau sont automatiquement calculés à partir de cette date.
Note on G3: Une fois adaptée aux modalités spécifiques de la commune, cette colonne peut être cachée. Le nombre de jours indique la durée qui sépare l'étape de la votation (+ = nbre de jours avant la votation, - = nbre de jours après la votation).